УКРАЇНА

Піщанськасільська рада

Подільського району Одеської області

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

| 23 грудня 2025 року | с. Піщана | № - VІII |
| --- | --- | --- |

Про затвердження  Програми охорони довкілля

Піщанської сільської територіальної громади

на 2026-2030 роки

Відповідно до статей 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про управління відходами», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», з метою охорони навколишнього природного середовища на території Піщанської сільської територіальної громади, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  Програму охорони довкілля Піщанської сільської територіальної громади на 2026-2030 роки (додається)

2. Визначити джерелами фінансування Програми кошти державного,  місцевого бюджетів та інших коштів незаборонених законодавством

3. Начальнику фінансового відділу Піщанської сільської ради (Боделан О.С.) при формуванні бюджету Піщанської сільської територіальної громади на відповідні роки передбачати кошти для реалізації заходів Програми в межах наявного фінансового ресурсу

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з земельних відносин, комунальної власності, агропромислового розвитку та підприємництва, транспорту, зв’язку, будівництва, екології, використання природних ресурсів та адміністративно-територіального устрою

Проєкт рішення підготовлений відділом земельних відносин, економіки, комунальної власності, архітектури та містобудування і  внесений постійною комісією сільської ради з земельних відносин, комунальної власності, агропромислового розвитку та підприємництва, транспорту, зв’язку, будівництва, екології, використання природних ресурсів та адміністративно-територіального устрою

ЗАТВЕРДЖЕНА

рішенням сільської ради

від 23 грудня 2025 року №     -VІІІ

ПРОГРАМА

охорони довкілля

Піщанської сільської територіальної громади

на 2026-2030 роки

село Піщана

2025 рік

ПАСПОРТ

Програми охорони довкілля

Піщанської сільської територіальної громади

на 2026-2030 роки

| - Ініціатор розроблення Програми: | Відділ земельних відносин, економіки, комунальної власності, архітектури та містобудування |
| --- | --- |
| - Розробник Програм | Відділ земельних відносин, економіки, комунальної власності, архітектури та містобудування |
| - Співрозробники Програми(у разі наявності) |  |
| - Відповідальний виконавець Програми | Піщанська сільська рада |
| - Учасники Програми | Піщанська сільська рада |
| - Термін реалізації Програми: | 2026-2030 роки |
| - Етапи фінансування Програми: | щорічно |
| - Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Державний бюджет, бюджет сільської територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |
| - Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми | 165,00 тис.грн |
| - Кошти місцевого бюджету | 165,00 тис.грн |

- Загальні положення.

Програма охорони довкілля Піщанської сільської територіальної громади на 2026-2030 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про управління відходами», «Про місцеве самоврядування», постанови Кабміну України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 року №1147 тощо.

Підставою для розроблення Програми є існування проблем на рівні підвідомчій території сільської ради, розв'язання яких потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органу самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення.

Серед екологічних проблем в громаді, які підлягають вирішенню в перспективі, необхідно виділити:

забруднення водних басейнів неочищеними стоками; відсутність централізованого водовідведення; недостатні обсяги утилізації відходів; відсутність обладнаних належним чином полігонів для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території (земель, водоохоронних зон водних об’єктів) різними, промисловими та побутовими відходами; забруднення атмосферного повітря.

Загострення екологічних та соціально-економічних проблем обумовлює актуальність впровадження в громаді принципів та засад сталого розвитку.

2. Наявні проблеми та обґрунтування необхідності їх розв’язання

Здійснення діяльності господарюючими суб’єктами веде до утворення відходів різного класу токсичності. Окрім цього спостерігається створення стихійних сміттєзвалищ. Утилізація твердих побутових відходів в Піщанській СТГ здійснюється КП «Балагоустрій» на полігоні видалення твердих побутових відходів біля села Піщана, яке вже наближається до використання свого ресурсу, його територія не огороджена, сміття, що вивозиться на сміттєзвалище не переробляється та не сортується.

Оптимальним механізмом вирішення цього питання являється приведення території полігону твердих побутових відходів, відповідно до норм законодавства у сфері екологічної безпеки, що в свою чергу, буде сприяти забезпеченню чистоти та санітарного стану території громади.

Однією з найголовніших проблем - є скид забруднених вод в підземні та поверхневі води, що сприяє збільшенню забруднення питної води (особливо, в криницях) що може підвищувати ризик захворюваності населення на кишково-шлункові та інфекційні хвороби.

Очисні споруди на території громади відсутні, що вкрай негативно впливає на екологічну ситуацію в громаді.

Зазначену проблему можна вирішити за рахунок будівництва нових очисних каналізаційних споруд, що відповідають екологічним нормам, що, в свою чергу, дасть змогу мінімізувати виникнення екологічних проблем території громади, пов’язаних із попаданням нечистот у поверхневі та підземні води.

3.Визначення мети Програми

Мета Програми - поліпшення екологічного стану довкілля та зниження екологічних ризиків шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу та муніципальної інфраструктури, зокрема:

3.1. Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.

3.2. Покращення санітарно-екологічного стану водних об’єктів.

3.3. Покращення якості питної води.

3.4.Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

3.5. Охорона і раціональне використання земель.

3.6. Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

3.7. Організація збору та передачу на утилізацію небезпечних складових твердих побутових відходів від населення.

3.8. Зменшення негативного впливу побутових відходів на довкілля та здоров’я населення.

3.9. Підвищення рівня екологічної культури, знань та інформованості населення громади.

4. Очікувані результати виконання заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

4.1.Охорону атмосферного повітря;

4.2.Зниження рівня забруднення водних ресурсів та поліпшення екологічного стану водних об’єктів;

4.3.Збирання, утилізація та видалення відходів з дотриманням правил екологічної безпеки;

4.4.Зменшення обсягів захоронення побутових відходів шляхом запровадження їх роздільного збирання, використовування як вторинної сировини;

4.5.Зменшення забруднення і покращення гідрологічного режиму водоймищ;

4.6.Покращення стану забезпечення населення питною водою з якістю в межах нормативів;

4.7.Покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню;

4.8.Поліпшення екологічного стану довкілля в громаді;

4.9.Боротьбу з карантинними шкідниками на території населених пунктів громади;

4.10.Охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів;

4.11.Підвищення ефективності, дієвості природоохоронних заходів;

4.12.Підвищення рівня екологічної свідомості населення.

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища Піщанської сільської територіальної громади передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми у 2026-2030 роках. У процесі реалізації заходів Програми передбачається ії коригування з метою конкретизації змісту і черговості виконання робіт за потребою.

5. Джерела та обсяги фінансування програми

Фінансування заходів передбачених Програмою буде здійснюватися за рахунок:

- цільових коштів з державного бюджету;

- коштів місцевого бюджету;

- інших коштів не заборонених законодавством.

6. Організація виконання та контролю за ходом виконання програми

Організацію виконання Програми здійснює відділ земельних відносин, економіки, комунальної власності, архітектури та містобудування сільської ради. Контроль та координацію за виконанням Програми здійснює виконавчий комітет Піщанської сільської ради та постійна комісія з земельних відносин, комунальної власності, агропромислового розвитку та підприємництва, транспорту, зв’язку, будівництва, екології, використання природних ресурсів та адміністративно-територіального устрою Піщанської сільської ради.

Додаток 1

до Програми

Заходи Програми охорони довкілля

Піщанської сільської територіальної громади на 2026-2030 роки

| № п/п |  |  | Зміст заходів | Термін виконання |  | Джерело фінансування | Прогнозова-ний обсяг фінансових ресурсів для виконання заходів (тис.грн.) |  | Відповідальні виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Охорона і раціональне використання водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Відновлення та підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану водоймищ на території громади | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади, інші кошти | 15,0 10,0 |  | Виконком с/ради, КП «Благоустрій» |  |
| 2 |  |  | Санітарна очистка прибережних смуг водоймищ та русел річок Савранка і Смолянка в межах населених пунктів громади | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади | 15,0 |  | Виконком с/ради, КП «Благоустрій» |  |
| 3 |  |  | Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади, інші кошти | 15,0 10,0 |  | Виконком с/ради, КП «Благоустрій» |  |
| 4 |  |  | Створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об'єктів забруднення з прибережних смуг (водних об’єктів) | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади, інші кошти | 15,0 10,0 |  | Виконком с/ради, КП «Благоустрій», суб’єкти господарської діяльності |  |
| 2.Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Рекультивація територій закритих полігонів твердих побутових відходів | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади | 15,0 |  | Виконком с/ради, КП «Благоустрій» |  |
| 2 |  |  | Проведення обстеження грунтів | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади, інші кошти | 15,0 |  | Виконком с/ради, суб’єкти господарської діяльності |  |
| 3.Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади | 15,0 |  | Виконком с/ради, КП «Благоустрій» |  |
| 2 |  |  | Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам (локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин) | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади | 15,0 |  | Виконком с/ради, КП «Благоустрій» |  |
| 3 |  |  | Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев | 2026-2030 |  | Бюджет сільської територіальної громади | 15,0 |  | КП «Благоустрій» |  |
| 4.Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин |  | 2026-2030 | Бюджет сільської територіальної громади, інші кошти |  |  | 15,0 10,0 |  | Виконком с/ради, КП «Благоустрій, суб’єкти господарської діяльності |
| 2 |  | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ |  | 2026-2030 | Бюджет сільської територіальної громади |  |  | 15,0 |  | КП «Благоустрій |
| 5. Екологічна освіта і виховання, сприяння громадській діяльності у галузі охорони довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення та організація інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Піщанської СТГ, учнів закладів загальної середньої та дошкільної освіти |  |  | 2026-2030 |  |  | Не потребує фінансування |  | КП «Благоустрій», заклади загальної середньої та дошкільної освіти |  |
| 2 | Проведення роз’яснювальної, роботи з населенням щодо поводження з твердими побутовими відходами |  |  | 2026-2030 |  |  | Не потребує фінансування |  | КП «Благоустрій», заклади загальної середньої освіти |  |
| Всього по Програмі |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет, інші кошти | 165,0 40,0 |  |  |  |